MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Metodología de Desarrollo

Kanban en Trello con ciclo incremental por módulo (declarada por el equipo)

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-MET-01 |
| Versión / fecha | 1.3 — 28/10/2026 |
| Tipo | Documento nuevo basado en la metodología declarada |
| Estado de validación | Completo pendiente de validación humana |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Guía Fase 1 y Guía Fase 2 (GitHub del equipo), presentación «Gestión Clínica a Domicilio», historial de commits de GitHub, mypodo.zip. README.md (ramas por tarjeta, PR, CI). |

Índice

1. Metodología utilizada	3

2. Por qué Kanban	3

3. Etapas	3

4. Organización del equipo y roles	3

5. Flujo de trabajo y estados de las tareas	4

6. Priorización	4

7. Gestión de bloqueos	4

8. Reuniones	4

9. Gestión del avance y de cambios	4

10. Actividades pendientes	5

11. Entregables por etapa	5

Control de versiones	5

# 1. Metodología utilizada

La metodología declarada es Kanban: Guía de Fase 1, sección 5 (tablero Trello, WIP 2) y Guía de Fase 2 «Metodología» (se mantiene Kanban y se agrega ciclo incremental por módulo, pruebas cruzadas y seguimiento diario). El README del código confirma prácticas coherentes: una rama por tarjeta de Trello (tarjeta-<n>-descripcion), pull request revisado por la otra persona y CI obligatoria. El código se organizó en hitos B0…B7 (B0 base, B1 autenticación y consentimientos, B4 clínica, B6 informes, B7 chatbot).

Evidencia faltante: no hay en el material exportaciones del tablero de Trello, historial de pull requests ni actas. Por lo tanto la aplicación real de Kanban no se puede verificar; este documento describe la metodología declarada y deja estructuras para registrar evidencia (INC-17).

Como se trata de Kanban, no corresponden Sprint Backlog ni ceremonias de Scrum; se entregan Product Backlog (tablero) y registro de flujo semanal. No se inventaron sprints ni reuniones.

# 2. Por qué Kanban

Equipo de solo dos integrantes: Kanban no exige roles ni ceremonias fijas (Guía Fase 1: «adecuada para un equipo de dos personas»).

El trabajo llega de forma continua (diseño, módulos, correcciones, documentación); Kanban permite tomar la siguiente tarea priorizada sin esperar el fin de un sprint.

El límite de trabajo en curso (2 tarjetas por integrante) evita abrir demasiados frentes a la vez.

La columna «En revisión» incorpora la validación cruzada exigida por la Guía de Fase 2.

# 3. Etapas

| Etapa (roadmap presentación F1) | Período (Gantt) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Requerimientos | 10/08–04/09/2026 | Completada |
| 2. Modelo de datos | S1–4 y S11 | Completada (implementada) |
| 3. Desarrollo de módulos | 07/09–09/10/2026, replanificado S11 | Completada para pacientes y profesional |
| 4. Integración IA | 12/10–06/11/2026 → S12–S15 | No iniciada |
| 5. Pruebas | 09/11–27/11/2026 | Adelantadas parcialmente (E2E, backend) |
| 6. Implantación | Fase 3 | Pendiente |

# 4. Organización del equipo y roles

| Integrante | Rol (Guía F1) | Responsabilidades ajustadas (Guía F2) |
| --- | --- | --- |
| Sebastián González | Gestión de datos, arquitectura e integración de IA | Administración de Trello, modelo de datos, seguridad, chatbot, backend del profesional, validación de seguridad. |
| Matías Pino | Desarrollo de software (frontend/backend funcional) | API de citas, vistas, notificaciones y derivaciones, informes, pruebas funcionales (cruzadas). |

# 5. Flujo de trabajo y estados de las tareas

| Columna | Política (Guía F1) |
| --- | --- |
| Backlog | Tareas identificadas desde objetivos y plan de trabajo, aún no priorizadas. |
| Por hacer | Priorizadas para la semana, con responsable. |
| En progreso | Máximo 2 tarjetas por integrante (WIP). |
| En revisión | Validación por el otro integrante (código, pruebas o documentación). |
| Hecho | Completada y validada; no pasa sin prueba cruzada (Guía F2). |

Planificación semanal al inicio de la semana; cierre semanal con revisión de «Hecho».

Actualización diaria asincrónica del tablero.

Cada cambio de código en una rama por tarjeta, con pull request revisado y CI aprobada.

# 6. Priorización

Las tarjetas del Backlog se ordenan por la prioridad de la historia de usuario (Alta/Media del Anexo D; las historias nuevas, pendientes de priorizar por el equipo).

Primero lo que desbloquea a otros (Guía F2: base de datos, seguridad y API antes que los módulos; los módulos antes que el chatbot).

Las correcciones que afectan datos clínicos o seguridad pasan al inicio de «Por hacer».

# 7. Gestión de bloqueos

Una tarjeta bloqueada se marca con etiqueta y comentario con la causa en Trello (seguimiento diario asincrónico).

Si el bloqueo depende del otro integrante, se le asigna como miembro; si depende del cliente o del docente, se registra en la matriz de riesgos e incidencias (MYP-F2-GES-04).

Ejemplos documentados en la Guía F2: dependencia de la base de datos para los módulos y del cierre de S11 para el chatbot.

# 8. Reuniones

El equipo confirmó (27/10/2026) que aún no ha realizado reuniones formales. Las reuniones de planificación y cierre semanal descritas en la Guía de Fase 1 quedan como práctica propuesta; cada reunión que se realice debe registrarse con la plantilla MYP-F2-GES-02.

# 9. Gestión del avance y de cambios

Avance: Gantt con porcentaje real y comentarios diarios en Trello (Guía F2).

Cambios: se registran como tarjeta nueva o ajuste en el plan de trabajo (columna «Ajustes»), con acta cuando cambian alcance u objetivos.

Cambio de alcance registrado: consulta física y atención a domicilio (MYP-F2-GES-07); el acta formal está pendiente (D-01).

# 10. Actividades pendientes

Atención a domicilio: decisiones D-01…D-12 e implementación (RF-029…RF-033).

Asistente virtual con IA (RF-028).

Re-ejecución de pruebas y evidencia de backend.

Evidencia del tablero Trello y actas de reuniones reales.

Textos definitivos del consentimiento.

# 11. Entregables por etapa

Diseño: ERS, historias, diagramas UML, ER, mockups.

Desarrollo: código por hito con pruebas y CI.

Pruebas: plan, casos, resultados y evidencias.

Gestión: plan, avance, actas, stakeholders, riesgos.

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Documentación de la metodología declarada. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.1 | 27/10/2026 | Gestión de cambios: decisión de alcance registrada. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 27/10/2026 | Secciones: por qué Kanban, priorización, gestión de bloqueos, actividades pendientes y reuniones. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.3 | 28/10/2026 | Autoría registrada a nombre del equipo; las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección». | Matías Pino y Sebastián González |