MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Informe de Estado de Avance — Fase 2

Progreso verificable al 27/10/2026 frente a lo planificado

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-GES-03 |
| Versión / fecha | 1.3 — 28/10/2026 |
| Tipo | Documento nuevo |
| Estado de validación | Completo pendiente de validación humana |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Guía Fase 1 y Guía Fase 2 (GitHub del equipo), presentación «Gestión Clínica a Domicilio», historial de commits de GitHub, mypodo.zip. |

Índice

1. Objetivo	3

2. Hitos verificables	3

3. Avance por objetivo específico	3

4. Avance de funcionalidades	4

Funcionalidades por estado	4

5. Estimación propuesta (no verificada)	5

6. Desviaciones respecto del plan	5

7. Próximos pasos	5

Control de versiones	6

# 1. Objetivo

Informar el avance del proyecto distinguiendo el progreso comprobable (código, pruebas, commits) de las estimaciones o declaraciones de los documentos del equipo.

# 2. Hitos verificables

| Fecha | Evidencia | Fuente verificable |
| --- | --- | --- |
| 11/08/2026 | Creación del repositorio académico con estructura de Fases 1–3. | GitHub, primer commit |
| 08–09/09/2026 | Entrega de documentos de Fase 1 (guía, formativa, autoevaluaciones, diarios, presentación). | GitHub, commits |
| 06/10/2026 | Carga de planillas de evaluación de Fase 1 (usuario lubravoy-duoc). | GitHub, commits |
| 20/10/2026 | Guía de Fase 2 y diarios de reflexión de Fase 2. | GitHub, commits |
| 24/10/2026 | Base del proyecto: configuración, cuentas (migración 0001), agenda (tratamiento, disponibilidad). | Migraciones y fechas de archivos en mypodo.zip |
| 26/10/2026 | Citas, eliminación de la dirección de atención y del consentimiento de domicilio (el código queda solo con consulta física), bloqueos, auditoría, ficha, atención, derivación, notificaciones; ajustes de la ficha por decisión del podólogo. | 18 migraciones generadas el 26/10 |
| 26/10/2026 21:01 | Última ejecución de pytest registrada en caché (568 casos vigentes, sin fallas registradas). | .pytest_cache (indicio, no reporte) |
| 27/10/2026 05:01–05:05 | Dos corridas E2E con 40/40 aprobados. | resultados.json, .last-run.json |

# 3. Avance por objetivo específico

| Objetivo | Declarado en Guía F2 (20/10) | Verificado en código (27/10) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 Modelo de datos | Parcial: diagrama de clases; ER en S11 | 13 tablas con restricciones y migraciones; ER v2 y diccionario en esta entrega | IMPLEMENTADA |
| OE2 Agendamiento y recordatorios — consulta física | En diseño | Registro, consentimiento, horarios, reserva, cancelación, reagendamiento y correos | IMPLEMENTADA |
| OE2 Agendamiento — atención a domicilio | Incluida en el objetivo general (domicilio) | Sin modalidad ni dirección por cita; solo dirección del perfil del paciente | PLANIFICADA CON EVIDENCIA |
| OE3 Panel del profesional | En diseño | Agenda, inasistencia, ficha, atenciones, correcciones, derivaciones e informes | IMPLEMENTADA |
| OE4 Asistente virtual con IA | Con retraso; inicia S12 | App chatbot vacía; consentimiento y acción de auditoría preparados | PLANIFICADA CON EVIDENCIA |
| OE5 Seguridad y normativa | En diseño | Argon2, roles, 404 en ajeno, auditoría con trigger, minimización de datos; falta textos definitivos y validación de seguridad | PARCIALMENTE IMPLEMENTADA |

# 4. Avance de funcionalidades

Requisitos funcionales: 26 implementados, 2 parcial y 4 planificado, de 33. Esta proporción es un conteo de requisitos, no un porcentaje de esfuerzo.

## Funcionalidades por estado

Terminadas (implementadas): 26

| RF | Funcionalidad |
| --- | --- |
| RF-001 | Registro de paciente |
| RF-002 | Inicio y cierre de sesión |
| RF-003 | Control de acceso por rol y por propiedad |
| RF-004 | Alta de podólogos por el administrador |
| RF-005 | Catálogo de tratamientos |
| RF-006 | Consentimiento informado |
| RF-007 | Horario semanal del podólogo |
| RF-008 | Bloqueos de horario |
| RF-009 | Cálculo de horarios libres |
| RF-010 | Reserva de cita |
| RF-011 | Consulta de citas propias |
| RF-012 | Cancelación de cita |
| RF-013 | Reagendamiento de cita |
| RF-014 | Agenda del día |
| RF-015 | Registro de inasistencia |
| RF-016 | Notificaciones por correo |
| RF-017 | Consulta de notificaciones propias |
| RF-018 | Ficha clínica podológica |
| RF-019 | Listado de pacientes del podólogo |
| RF-020 | Registro de atención podológica |
| RF-021 | Corrección trazable de atención |
| RF-022 | Derivación a especialista con PDF |
| RF-023 | Ficha visible para el paciente |
| RF-024 | Informe de gestión |
| RF-025 | Auditoría de acciones sensibles |
| RF-026 | Información del centro de atención (consulta física) |

Parciales: 2

| RF | Funcionalidad |
| --- | --- |
| RF-027 | Paneles de inicio y perfil por rol |
| RF-030 | Dirección de la atención a domicilio |

Planificadas / pendientes: 4

| RF | Funcionalidad |
| --- | --- |
| RF-028 | Asistente virtual (chatbot) con triaje de orientación |
| RF-029 | Modalidad de atención en la reserva |
| RF-031 | Profesionales y horarios habilitados para domicilio |
| RF-032 | Agenda, notificaciones y documentos según la modalidad |

No confirmadas: 1

| RF | Funcionalidad |
| --- | --- |
| RF-033 | Consentimiento específico para atención a domicilio |

No se informan porcentajes oficiales de avance: el equipo no los ha definido y la Carta Gantt registra 0 %.

# 5. Estimación propuesta (no verificada)

Estimación del auditor para orientar la planificación; el equipo debe validarla.

Fase 2: los módulos de consulta física comprometidos para S11 están implementados; quedan el asistente virtual (S12–S15) y la modalidad a domicilio (sin fecha: decisión D-11).

Fase 3: pruebas cruzadas y de seguridad, validación clínica, textos de consentimiento y despliegue de demostración.

# 6. Desviaciones respecto del plan

Los módulos debían cerrar el 9/10; se implementaron el 24–26/10 (dentro del compromiso replanificado 19–23/10 + 3 días).

El código eliminó el 26/10 la versión inicial de domicilio, mientras el alcance confirmado por el equipo (27/10) incluye ambas modalidades (INC-19).

La modalidad a domicilio no está implementada (RF-029…RF-032 planificados).

El chatbot no se ha iniciado (planificado S12).

La Carta Gantt sigue con 0 % de avance registrado (Anexo G); la Guía indica que se actualizaría al cierre de S11.

# 7. Próximos pasos

Actualizar la Carta Gantt con el avance real.

Registrar el acta de la decisión de alcance y las demás decisiones.

Planificar la implementación de la atención a domicilio.

Iniciar el asistente virtual.

Re-ejecutar y adjuntar pruebas.

Preparar el informe de avance del 9/11/2026.

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Primer informe de avance basado en evidencia. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.1 | 27/10/2026 | Avance por modalidad; desviación por eliminación del domicilio en el código. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 27/10/2026 | Tabla de funcionalidades por estado (terminadas, parciales, planificadas, no confirmadas). | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.3 | 28/10/2026 | Autoría registrada a nombre del equipo; las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección». | Matías Pino y Sebastián González |