MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Plan del Proyecto

Plan de desarrollo según la metodología declarada (Kanban incremental por módulo)

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-GES-06 |
| Versión / fecha | 1.3 — 28/10/2026 |
| Tipo | Documento nuevo (consolida la Guía F1, la Guía F2 y la Carta Gantt) |
| Estado de validación | Completo pendiente de validación humana |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Guía Fase 1 y Guía Fase 2 (GitHub del equipo), presentación «Gestión Clínica a Domicilio», historial de commits de GitHub, mypodo.zip. |

Índice

1. Objetivo y alcance	3

2. Metodología	3

Alcance	3

3. Cronograma (Carta Gantt del equipo)	3

4. Plan de trabajo ajustado (desde S11)	4

5. Entregables	5

6. Riesgos	5

7. Criterios de seguimiento	6

Control de versiones	6

# 1. Objetivo y alcance

Consolidar actividades, entregables, responsables, cronograma, riesgos y criterios de seguimiento del proyecto. Las fechas provienen de la Carta Gantt del equipo; los responsables, de las Guías. Lo no confirmado se marca «por confirmar».

# 2. Metodología

Kanban en Trello (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho; WIP 2 por integrante) con ciclo incremental por módulo desde S11. Detalle en 04_METODOLOGIA_DE_DESARROLLO.

## Alcance

Alcance oficial (confirmado por el equipo, 27/10/2026): MyPodo contempla dos modalidades de atención: consulta física (el paciente asiste al centro de atención podológica) y atención a domicilio (un profesional disponible se desplaza al domicilio del paciente). Estado real del código: la consulta física está IMPLEMENTADA; la atención a domicilio está PLANIFICADA y no implementada: la cita no registra modalidad ni dirección (una versión anterior con dirección de atención se eliminó el 26/10/2026). El acta que formaliza la decisión está pendiente (ver MYP-F2-GES-07).

Objetivo general: «Desarrollar una plataforma web de gestión de servicios podológicos en dos modalidades, consulta física y atención a domicilio, que integre un asistente virtual con inteligencia artificial para el triaje inicial de orientación, con el fin de automatizar la coordinación de la atención, reducir los errores de la gestión manual y resguardar la información clínica.»

Las actividades de la modalidad a domicilio se agregaron al plan sin fechas: la Carta Gantt del equipo no las contempla y no se inventaron plazos (decisión D-11).

# 3. Cronograma (Carta Gantt del equipo)

Figura 1. Carta Gantt original (Anexo G de la Guía Fase 2), registrada con 0 % de avance.

| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Estado verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Definición del proyecto | 10/08/2026 | 04/09/2026 | — | Cerrada; evidencias en GitHub 08–09/09/2026 |
| Levantamiento de requerimientos | 10/08/2026 | 04/09/2026 | Sebastián (Guía F1) | Completado según Guía F2 |
| FASE 2: Desarrollo e integración | 07/09/2026 | 06/11/2026 | — | En curso |
| Módulo de pacientes y agendamiento | 07/09/2026 | 09/10/2026 | Matías (Guía F2: frontend) | Implementado en código 24–26/10/2026 |
| Módulo del profesional | 07/09/2026 | 09/10/2026 | Matías (frontend) / Sebastián (backend) | Implementado en código 26/10/2026 |
| Chatbot con IA (triaje inicial) | 12/10/2026 | 06/11/2026 | Sebastián | No iniciado en código (app vacía) |
| Hito: Entrega Informe de Avance | 09/11/2026 | 09/11/2026 | Equipo | Pendiente |
| FASE 3: Cierre (semanas 14–18) | 09/11/2026 | 11/12/2026 | — | Pendiente |
| Pruebas de validación y seguridad | 09/11/2026 | 27/11/2026 | Matías (funcionales) / Sebastián (seguridad) | E2E y backend ya existen (históricos) |
| Elaboración de informe final | 30/11/2026 | 11/12/2026 | Por confirmar | Pendiente |
| Hito: Entrega Informe Final y Cierre APT | 14/12/2026 | 14/12/2026 | Equipo | Pendiente |

# 4. Plan de trabajo ajustado (desde S11)

| Actividad | Semana | Responsable | Guía F2 | Verificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagramas UML de casos de uso, clases y actividad | S1–4 | Sebastián | Completado (Guía F2) | Corregidos en esta entrega |
| Historias de usuario y priorización | S1–4 | Por confirmar («[Matías o Sebastián]» en la Guía) | Completado (Guía F2) | Corregidas y ampliadas |
| Prototipos de interfaz | Por confirmar («[S?–10]») | Matías (entre corchetes en la Guía) | Completado (Guía F2) | Conservados como referencia |
| Modelo entidad-relación y diccionario | S11 (hasta 23/10) | Sebastián | En curso (Guía F2) | Implementado; documentado en esta entrega |
| Base de datos y repositorio | S11 | Sebastián | No iniciado (Guía F2) | Implementado en código (24/10) |
| Diseño de seguridad y API de autenticación | S11 | Sebastián | No iniciado (Guía F2) | Implementado en código |
| API de citas y disponibilidad | S11 | Matías | No iniciado (Guía F2) | Implementado en código |
| Módulo de pacientes: frontend | S11 | Matías | Con retraso (Guía F2) | Implementado en código |
| Módulo del profesional: frontend | S11 | Matías | Con retraso (Guía F2) | Implementado en código |
| Módulo del profesional: backend | S11 | Sebastián | Con retraso (Guía F2) | Implementado en código |
| Notificaciones por correo y derivaciones | S11 | Matías | No iniciado (Guía F2) | Implementado en código |
| Informes de gestión (versión reducida) | S11 | Matías | No iniciado (Guía F2) | Implementado en código |
| Chatbot con IA: preguntas frecuentes | S12–13 | Sebastián | Con retraso (Guía F2) | No iniciado en código |
| Chatbot: triaje inicial | S14–15 | Sebastián | — | No iniciado |
| Evidencias e informe de avance | S12–13 (hito 9/11) | Sebastián | No iniciado (Guía F2) | Esta entrega aporta la documentación |
| Pruebas funcionales cruzadas | S15–16 | Matías | No iniciado (Guía F2) | Existen 40 E2E y pruebas backend (históricos) |
| Decisiones de negocio de domicilio (D-02…D-11) | Por planificar | Por confirmar | Nueva (v1.1) | Pendiente |
| Modalidad a domicilio: modelo, migraciones y servicios | Por planificar | Por confirmar | Nueva (v1.1) | No iniciado (eliminado del código el 26/10) |
| Modalidad a domicilio: interfaz, notificaciones e informes | Por planificar | Por confirmar | Nueva (v1.1) | No iniciado |
| Modalidad a domicilio: pruebas backend y E2E | Por planificar | Por confirmar | Nueva (v1.1) | No iniciado |
| Validación de seguridad | S16 | Sebastián | No iniciado (Guía F2) | Pendiente |

# 5. Entregables

| Entregable | Fase | Fecha | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación de diseño, gestión, pruebas y metodología | 2 | Hito 09/11/2026 (Gantt) | Esta carpeta → GitHub Fase 2/Evidencias Proyecto |
| Diario de reflexión individual Fase 2 | 2 | Por confirmar | GitHub Fase 2/Evidencias Individuales (ya existen) |
| Guía Fase 2 y Planilla de evaluación de avance | 2 | Por confirmar | GitHub Fase 2/Evidencias grupales (planilla no localizada) |
| Sistema con asistente virtual | 2–3 | 06/11/2026 (Gantt chatbot) | Repositorio de código |
| Modalidad de atención a domicilio implementada | 2–3 | Por definir (D-11) | Repositorio de código |
| Informe final y cierre APT | 3 | 14/12/2026 | GitHub Fase 3 |

# 6. Riesgos

| ID | Riesgo | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Decisión de alcance (consulta física + domicilio) confirmada por el equipo pero sin acta formal. | Registrar el acta (D-01) y actualizar la Guía de Fase 2 (MYP-F2-GES-08). |
| R-09 | La atención a domicilio forma parte del alcance pero no está implementada y el código eliminó su versión inicial el 26/10/2026. | Planificar su implementación (cambios técnicos de MYP-F2-GES-07) y decidir su prioridad frente al asistente virtual (D-11). |
| R-10 | Decisiones de negocio de domicilio sin definir (habilitación, traslado, cobertura, consentimiento, privacidad de la dirección). | Resolver D-02…D-10 con el podólogo antes de implementar. |
| R-11 | Exposición de la dirección del domicilio a personas no autorizadas. | Mostrarla solo al paciente y al profesional asignado y auditar su consulta (RNF-018, D-10). |
| R-02 | El asistente virtual (OE4) no está iniciado y depende de un servicio de modelo de lenguaje. | Iniciar con el plan alternativo de flujo guiado con reglas; definir el proveedor y el consentimiento uso_chatbot. |
| R-03 | Resultados de backend no reproducidos (566 declaradas). | Ejecutar pytest con reporte JUnit en cada entrega. |
| R-04 | Exposición de secretos: el ZIP del código incluye .env. | Excluir .env de los ZIP, rotar SECRET_KEY, mantener gitleaks en CI. |
| R-05 | Falta de validación del flujo clínico con un podólogo real documentada. | Agendar sesión de validación y registrar el acta. |
| R-06 | Concentración del desarrollo en pocos días (24–26/10) frente al plan semanal. | Planificar Fase 3 con entregas semanales y registro en Trello. |
| R-07 | Textos definitivos de consentimiento «por definir» (v1). | Redactar y versionar los textos (v2) antes del cierre. |
| R-08 | Dependencia de Docker para ejecutar el sistema y las pruebas. | Documentar instalación alternativa o asegurar Docker en los equipos de demo. |

# 7. Criterios de seguimiento

El equipo confirmó que aún no ha realizado reuniones formales; hasta que existan, el seguimiento se apoya en el tablero Kanban, los commits y las pruebas. Las reuniones semanales de la Guía de Fase 1 quedan como práctica propuesta y cada una deberá registrarse en un acta.

Tarjetas en «Hecho» por semana y respeto del WIP (Trello).

Porcentaje de avance real en la Gantt actualizado semanalmente.

Pruebas de CI en verde en cada pull request.

Requisitos implementados con prueba asociada (matriz de trazabilidad).

Actas de reunión registradas para cada decisión relevante.

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Plan consolidado. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.1 | 27/10/2026 | Alcance y objetivo general; actividades de domicilio sin fechas; entregable de domicilio. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 27/10/2026 | Constancia de que no hay reuniones formales; seguimiento basado en el tablero. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.3 | 28/10/2026 | Autoría registrada a nombre del equipo; las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección». | Matías Pino y Sebastián González |