MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Registro de Seguimiento y Decisiones del Proyecto

Seguimiento verificable de MyPodo y plantilla de acta para futuras reuniones

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-GES-02 |
| Versión / fecha | 1.3 — 28/10/2026 |
| Tipo | Registro de seguimiento y decisiones (reemplaza a la plantilla vacía; la plantilla de acta se conserva en el Anexo A) |
| Estado de validación | Registro basado en evidencia documental. Acta de reunión: PENDIENTE — no se han realizado reuniones formales |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Código fuente (mypodo.zip); MYP-F2-GES-03 Informe de estado de avance; MYP-F2-MET-01 Metodología Kanban; MYP-F2-DIS-01 Requerimientos; Guías de Fase 1 y Fase 2. |

Índice

1. Identificación del proyecto	3

2. Integrantes y responsabilidades	3

3. Objetivo del seguimiento	3

4. Estado actual del desarrollo	4

Hitos verificables	4

5. Tareas implementadas	5

6. Tareas pendientes	5

7. Problemas técnicos identificados	6

8. Decisiones del equipo respaldadas por evidencia	6

9. Próximas actividades	7

Anexo A. Plantilla de acta para futuras reuniones	8

Acta N° ___	8

Temas sugeridos para la primera reunión formal	9

Control de versiones	9

# 1. Identificación del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | MyPodo — Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC — Proyecto APT, Fase 2 |
| Integrantes | Matías Pino · Sebastián González |
| Metodología | Kanban (tablero Trello, límite de 2 tarjetas en curso por integrante; Guía de Fase 1, sección 5 y Guía de Fase 2) |
| Modalidades de atención | Consulta física (implementada) y atención a domicilio (planificada, no implementada) |
| Estado del proyecto | Desarrollo en curso |
| Período cubierto | Desde la creación del repositorio (11/08/2026) hasta el 28/10/2026 |
| Reuniones formales | No se han realizado (confirmado por el equipo el 27/10/2026) |

# 2. Integrantes y responsabilidades

Las responsabilidades provienen de los documentos del propio equipo (Guía de Fase 1 y Guía de Fase 2, recogidos en MYP-F2-MET-01). No se asignan responsables nuevos en este registro.

| Integrante | Rol (Guía de Fase 1) | Responsabilidades ajustadas (Guía de Fase 2) |
| --- | --- | --- |
| Sebastián González | Gestión de datos, arquitectura e integración de IA | Administración de Trello, modelo de datos, seguridad, chatbot, backend del profesional, validación de seguridad. |
| Matías Pino | Desarrollo de software (frontend/backend funcional) | API de citas, vistas, notificaciones y derivaciones, informes, pruebas funcionales (cruzadas). |

# 3. Objetivo del seguimiento

Registrar, con información verificable, el avance del desarrollo de MyPodo, las tareas terminadas y pendientes, los problemas técnicos detectados y las decisiones del equipo, de modo que el seguimiento del proyecto no dependa de actas de reuniones que todavía no existen.

Cada dato de este registro indica su fuente (código, commits, pruebas o documentos del equipo). No se registran fechas de reuniones, asistentes ni acuerdos de reuniones que no ocurrieron.

Constancia: el equipo confirmó el 27/10/2026 que todavía no ha realizado reuniones formales; por lo tanto, no existen actas de reunión. Este documento es un registro de seguimiento y decisiones y no reemplaza a un acta. Si la evaluación exige un acta de una reunión realizada, debe completarse la plantilla del Anexo A después de una reunión real del equipo (INC-21).

# 4. Estado actual del desarrollo

Requisitos funcionales (MYP-F2-DIS-01 y MYP-F2-GES-03): de 33 requisitos, 26 están implementados, 2 parcialmente implementados, 4 planificados y 1 no confirmado. Es un conteo de requisitos, no un porcentaje de esfuerzo; el equipo no ha definido porcentajes oficiales de avance.

| Área | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Consulta física (reserva, agenda y atención clínica) | IMPLEMENTADA | apps/agenda y apps/clinica en mypodo.zip; RF-001…RF-026 |
| Paneles de inicio y perfil por rol | PARCIALMENTE IMPLEMENTADA | RF-027 (MYP-F2-GES-03) |
| Atención a domicilio | PLANIFICADA, NO IMPLEMENTADA | RF-029…RF-032 planificados; RF-030 parcial (solo dirección en el perfil del paciente); RF-033 no confirmado |
| Asistente virtual con IA (chatbot) | NO INICIADO | App chatbot vacía en el código; planificado S12–S15 |
| Pruebas de backend | Resultado histórico | Última ejecución de pytest en caché: 26/10/2026 21:01, 568 casos, sin fallas registradas |
| Pruebas E2E | Resultado histórico | Dos corridas el 27/10/2026 (05:01–05:05) con 40/40 aprobados |
| Carta Gantt | Sin actualizar | Registra 0 % de avance (Anexo G de la Guía) |

## Hitos verificables

| Fecha | Hito | Fuente |
| --- | --- | --- |
| 11/08/2026 | Creación del repositorio académico con estructura de Fases 1–3. | GitHub, primer commit |
| 08–09/09/2026 | Entrega de documentos de Fase 1. | GitHub, commits |
| 20/10/2026 | Guía de Fase 2 y diarios de reflexión de Fase 2. | GitHub, commits |
| 24/10/2026 | Base del proyecto: configuración, cuentas y agenda (tratamiento, disponibilidad). | Migraciones en mypodo.zip |
| 26/10/2026 | Citas, bloqueos, auditoría, ficha, atención, derivación y notificaciones; se elimina la versión inicial de domicilio del código. | Migraciones del 26/10 |
| 27/10/2026 | El equipo confirma el alcance con dos modalidades: consulta física y atención a domicilio. | MYP-F2-DIS-01, sección 1.2 |

# 5. Tareas implementadas

| Módulo | Funcionalidades terminadas | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Cuentas y acceso | Registro de paciente, inicio y cierre de sesión, control de acceso por rol y propiedad, alta de podólogos por el administrador. | RF-001…RF-004 |
| Catálogo y consentimiento | Catálogo de tratamientos y consentimiento informado. | RF-005, RF-006 |
| Agenda | Horario semanal, bloqueos, cálculo de horarios libres, reserva, consulta, cancelación y reagendamiento de citas, agenda del día, registro de inasistencia. | RF-007…RF-015 |
| Notificaciones | Notificaciones por correo y consulta de notificaciones propias. | RF-016, RF-017 |
| Clínica | Ficha podológica, listado de pacientes, registro y corrección trazable de atenciones, derivación con PDF, ficha visible para el paciente. | RF-018…RF-023 |
| Gestión y auditoría | Informe de gestión y auditoría de acciones sensibles. | RF-024, RF-025 |
| Centro de atención | Información del centro de atención (consulta física). | RF-026 |

# 6. Tareas pendientes

Solo se indica responsable cuando la tarea está asignada en la Guía de Fase 2; en los demás casos queda «Por asignar» hasta que el equipo lo defina.

| Tarea | Requisitos | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Paneles de inicio y perfil por rol (completar) | RF-027 | Parcial | Por asignar |
| Asistente virtual (chatbot) con triaje de orientación | RF-028 | Planificada (S12–S15) | Sebastián González (chatbot, Guía F2) |
| Modalidad de atención en la reserva | RF-029 | Planificada | Por asignar |
| Dirección de la atención a domicilio | RF-030 | Parcial | Por asignar |
| Profesionales y horarios habilitados para domicilio | RF-031 | Planificada | Por asignar |
| Agenda, notificaciones y documentos según la modalidad | RF-032 | Planificada | Por asignar |
| Consentimiento específico para atención a domicilio | RF-033 | No confirmada | Por definir por el equipo |
| Re-ejecución de pruebas y registro de evidencias | INC-11 | Pendiente | Matías Pino (pruebas funcionales cruzadas, Guía F2) |
| Validación de seguridad | RNF de seguridad | Pendiente | Sebastián González (validación de seguridad, Guía F2) |
| Textos definitivos del consentimiento | — | Pendiente («por definir», v1) | Por asignar |
| Actualizar la Carta Gantt con el avance real | — | Pendiente | Por asignar |

# 7. Problemas técnicos identificados

| ID | Problema | Impacto | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-19 | El código eliminó el 26/10/2026 la versión inicial de domicilio (Cita.direccion_atencion: migraciones agenda 0004 → 0005; consentimiento de domicilio: clinica 0001 → 0002). | El código no refleja el alcance confirmado con dos modalidades. | Planificar la reincorporación con nuevas migraciones (RF-029…RF-033). |
| INC-20 | Dos pruebas automatizadas fijan hoy la ausencia de la modalidad a domicilio. | Reincorporar el domicilio hará fallar esas pruebas. | Revisarlas junto con la implementación del domicilio. |
| INC-18 | El estado «agendada» existe en Cita.Estado, pero ningún servicio lo asigna: toda cita nace «confirmada». | Estado sin uso en el flujo actual. | Definir su uso (posible solicitud pendiente de domicilio, decisión D-08) o retirarlo. |
| INC-11 | Los resultados de pruebas son históricos (caché de pytest y reportes E2E), no una ejecución reciente con evidencia adjunta. | Evidencia de calidad incompleta para la entrega. | Re-ejecutar pytest y E2E y adjuntar los reportes. |
| INC-17 | No hay exportaciones del tablero Trello ni historial de pull requests en el material. | La aplicación de Kanban no se puede verificar. | Exportar el tablero y registrar el flujo semanal. |
| R-02 | La app del chatbot está vacía. | El objetivo de IA (OE4) no tiene avance. | Iniciar el asistente virtual en S12. |
| — | El diagrama ST-01 (estados de la cita) se mostraba con cajas sueltas por un error de sintaxis. | Diagrama ilegible en la entrega. | Corregido el 28/10/2026 en MYP-F2-DIS-05 v1.2. |

# 8. Decisiones del equipo respaldadas por evidencia

Se registran solo decisiones con respaldo documental o en el código. Ninguna proviene de una reunión formal, porque no se han realizado.

| ID | Decisión | Respaldo | Estado del registro |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | MyPodo contempla dos modalidades: consulta física y atención a domicilio. | Confirmada por el equipo y comunicada el 27/10/2026; MYP-F2-DIS-01, sección 1.2. | Confirmada. Acta formal pendiente. |
| — | Usar Kanban como metodología (tablero Trello, límite de trabajo en curso de 2 tarjetas por integrante). | Guía de Fase 1, sección 5 y Guía de Fase 2 (MYP-F2-MET-01). | Vigente. |
| — | Cada cambio de código en una rama por tarjeta de Trello, con pull request revisado por el otro integrante y CI obligatoria. | README del código fuente (MYP-F2-MET-01). | Vigente; historial de pull requests no incluido en el material. |
| — | Una cita nueva nace confirmada: el podólogo no aprueba las reservas. | apps/agenda/models.py (Cita.estado, valor por defecto CONFIRMADA). | Implementada en el código. |
| — | Seguimiento del proyecto sin reuniones formales, basado en el tablero y en los documentos de avance. | Confirmado por el equipo el 27/10/2026. | Vigente; se recomienda formalizar reuniones. |
| D-02…D-12 | Decisiones de la modalidad a domicilio (profesionales habilitados, tiempo de traslado, aceptación del profesional, plazos, registro de la atención, entre otras). | Identificadas en la documentación de alcance. | Pendientes de decisión del equipo. |

# 9. Próximas actividades

| N° | Actividad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar la primera reunión formal del equipo y registrarla con la plantilla del Anexo A (incluye formalizar D-01). | Matías Pino y Sebastián González | Por definir |
| 2 | Actualizar la Carta Gantt con el avance real. | Por asignar | Por definir |
| 3 | Planificar la implementación de la atención a domicilio y resolver D-02…D-12. | Equipo | Por definir |
| 4 | Iniciar el asistente virtual (RF-028). | Sebastián González (Guía F2) | S12 (plan del equipo) |
| 5 | Re-ejecutar las pruebas y adjuntar evidencias (INC-11). | Matías Pino (pruebas cruzadas, Guía F2) | Por definir |
| 6 | Preparar el informe de avance. | Equipo | 09/11/2026 (MYP-F2-GES-03) |

# Anexo A. Plantilla de acta para futuras reuniones

Usar esta plantilla solo para reuniones efectivamente realizadas. La Guía de Fase 1 propone una reunión de planificación al inicio y una de cierre al final de cada semana.

## Acta N° ___

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Fecha y hora |  |
| Lugar / medio |  |
| Tipo | ☐ Planificación semanal ☐ Cierre semanal ☐ Con docente ☐ Con cliente ☐ Otra |
| Asistentes |  |
| Ausentes |  |
| Redactor |  |

### Temas tratados

| N° | Tema | Resumen de la discusión |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

### Acuerdos y decisiones

| N° | Acuerdo / decisión | Responsable | Fecha compromiso | Tarjeta Trello |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

### Estado de tareas revisadas

| Tarjeta / tarea | Estado anterior | Estado actual | Bloqueos |
| --- | --- | --- | --- |

### Riesgos o conflictos detectados

| Descripción | Acción | Registrado en matriz (ID) |
| --- | --- | --- |

### Firmas

| Nombre | Firma |
| --- | --- |

## Temas sugeridos para la primera reunión formal

Formalizar en acta la decisión de alcance: consulta física y atención a domicilio (D-01, MYP-F2-DIS-01, sección 1.2).

Resolver las decisiones de domicilio D-02…D-12.

Priorizar HU-12…HU-26.

Plan de inicio del asistente virtual (R-02).

Re-ejecución de pruebas y adjuntar evidencias (INC-11).

Validación del flujo clínico con el podólogo (R-05).

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Plantilla de acta de reunión. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.1 | 27/10/2026 | Temas sugeridos actualizados (decisión de alcance y decisiones D-02…D-11). | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 27/10/2026 | Constancia confirmada por el equipo: no se han realizado reuniones formales. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.3 | 28/10/2026 | Se transforma en Registro de seguimiento y decisiones con información verificable; la plantilla de acta se conserva en el Anexo A. Las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección» en lugar del símbolo. | Matías Pino y Sebastián González |