MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Resolución de Conflictos e Incidencias

Procedimiento, matriz de riesgos e incidencias documentadas

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-GES-04 |
| Versión / fecha | 1.2 — 28/10/2026 |
| Tipo | Documento nuevo |
| Estado de validación | Completo pendiente de validación humana |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Guía Fase 1 y Guía Fase 2 (GitHub del equipo), presentación «Gestión Clínica a Domicilio», historial de commits de GitHub, mypodo.zip. |

Índice

1. Objetivo	3

2. Procedimiento propuesto	3

3. Riesgos e incidencias	3

Control de versiones	4

# 1. Objetivo

Definir cómo el equipo identifica, registra y resuelve conflictos, incidencias y riesgos, y consolidar los que tienen evidencia.

No se documentaron conflictos interpersonales en el material revisado. La hoja «Conflictos» de la matriz queda vacía para registrar los reales; no se inventaron.

# 2. Procedimiento propuesto

Detección: cualquier integrante lo plantea en la reunión semanal o como comentario en la tarjeta de Trello.

Registro: se asigna ID en la matriz y se describe sin juicios personales.

Análisis: se identifican causa, impacto en el plan y alternativas.

Resolución: acuerdo por consenso; si no lo hay, se escala al docente.

Seguimiento: el acuerdo se registra en el acta y se revisa en la reunión siguiente.

# 3. Riesgos e incidencias

| ID | Tipo | Descripción | Prob. | Impacto | Respuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Riesgo | Decisión de alcance (consulta física + domicilio) confirmada por el equipo pero sin acta formal. | Media | Alto | Registrar el acta (D-01) y actualizar la Guía de Fase 2 (MYP-F2-GES-08). | Abierto |
| R-09 | Riesgo | La atención a domicilio forma parte del alcance pero no está implementada y el código eliminó su versión inicial el 26/10/2026. | Alta | Alto | Planificar su implementación (cambios técnicos de MYP-F2-GES-07) y decidir su prioridad frente al asistente virtual (D-11). | Abierto |
| R-10 | Riesgo | Decisiones de negocio de domicilio sin definir (habilitación, traslado, cobertura, consentimiento, privacidad de la dirección). | Alta | Medio | Resolver D-02…D-10 con el podólogo antes de implementar. | Abierto |
| R-11 | Riesgo | Exposición de la dirección del domicilio a personas no autorizadas. | Media | Alto | Mostrarla solo al paciente y al profesional asignado y auditar su consulta (RNF-018, D-10). | Abierto |
| R-02 | Riesgo | El asistente virtual (OE4) no está iniciado y depende de un servicio de modelo de lenguaje. | Alta | Alto | Iniciar con el plan alternativo de flujo guiado con reglas; definir el proveedor y el consentimiento uso_chatbot. | Abierto |
| R-03 | Riesgo | Resultados de backend no reproducidos (566 declaradas). | Media | Medio | Ejecutar pytest con reporte JUnit en cada entrega. | Abierto |
| R-04 | Riesgo | Exposición de secretos: el ZIP del código incluye .env. | Media | Alto | Excluir .env de los ZIP, rotar SECRET_KEY, mantener gitleaks en CI. | Abierto |
| R-05 | Riesgo | Falta de validación del flujo clínico con un podólogo real documentada. | Media | Alto | Agendar sesión de validación y registrar el acta. | Abierto |
| R-06 | Riesgo | Concentración del desarrollo en pocos días (24–26/10) frente al plan semanal. | Media | Medio | Planificar Fase 3 con entregas semanales y registro en Trello. | Abierto |
| R-07 | Riesgo | Textos definitivos de consentimiento «por definir» (v1). | Media | Alto | Redactar y versionar los textos (v2) antes del cierre. | Abierto |
| R-08 | Riesgo | Dependencia de Docker para ejecutar el sistema y las pruebas. | Baja | Medio | Documentar instalación alternativa o asegurar Docker en los equipos de demo. | Abierto |
| I-01 | Incidencia documentada | Retraso de los módulos respecto del plan original (debían cerrar 9/10). | — | — | Replanificación desde S11 con compromiso 19–23/10 (Guía F2). | Resuelta según código (implementado al 26/10) |
| I-02 | Incidencia documentada | Feriado del 12/10 recortó el inicio del chatbot. | — | — | Chatbot movido a S12 manteniendo 4 semanas (Guía F2). | Abierta |
| I-03 | Incidencia documentada | El diagrama de clases no cubría disponibilidad, tratamiento ni consentimiento y guardaba la contraseña sin protección. | — | — | Corregido en el modelo ER (passwordHash → hash Argon2) (Guía F2). | Resuelta |
| I-04 | Incidencia documentada | Se priorizó el diseño de interfaz antes que la base técnica. | — | — | Se invirtió el orden: BD, seguridad y API primero (Guía F2). | Resuelta |

Las incidencias I-01…I-04 provienen de la sección «Ajustes a partir del monitoreo» de la Guía de Fase 2.

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Procedimiento y matriz inicial. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.1 | 27/10/2026 | R-01 actualizado; nuevos R-09…R-11 (domicilio). | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 28/10/2026 | Autoría registrada a nombre del equipo; las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección». | Matías Pino y Sebastián González |